# I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Thủ tục qui trình này được xây dựng, thực hiện và duy trì nhằm kiểm soát các hoạt động sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị.

# II.  VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

+ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

+ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

+ Nghị định 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

+ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

+ Nghị quyết 118/2019/NQ-HĐND ngày ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La;

+ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày ngày 05 tháng 12 năm 2019;

+ Văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính;

+ Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại Trường Cao đẳng Sơn La (sửa đổi, bổ sung) năm 2023.

# III. TỪ VIẾT TẮT

  - P. KHTC:	Phòng Kế hoạch tài chính;		- ĐVQL: Đơn vị quản lý

  - LCNT: Lựa chọn nhà thầu.			- QĐ: Quyết định

IV. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn (sau đây gọi chung là tài sản, hàng hóa, dịch vụ) bao gồm:

-  Mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, phục vụ an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy;

-  Mua sắm nguyên nhiên liệu, xăng dầu, hóa chất, dược liệu, vật tư, vật liệu tiêu hao, công cụ, dụng cụ bảo đảm hoạt động thường xuyên;

-  Mua sắm trang phục ngành, trang phục phục vụ hoạt động đặc thù của ngành, lĩnh vực theo quy định, bảo hộ lao động;

-  Mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin gồm: Máy móc, thiết bị, phụ kiện, phần mềm và các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin khác, bao gồm cả lắp đặt, chạy thử, bảo hành (nếu có).

-  Sản phẩm in, tài liệu, biểu mẫu, ấn phẩm, ấn chỉ, tem; văn hóa phẩm, sách, tài liệu, phim ảnh và các sản phẩm, dịch vụ để tuyên truyền, quảng bá và phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ;

-  Dịch vụ phi tư vấn bao gồm: Thuê các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện vận chuyển; sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa, công trình xây dựng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản; dịch vụ thuê trụ sở làm việc, nhà trạm, ô tô phục vụ công tác, vệ sinh môi trường; dịch vụ xử lý chất thải; dịch vụ chăm sóc vườn hoa, cây cảnh; dịch vụ thuê đường truyền dẫn; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ thẩm định giá (nếu có); dịch vụ cung cấp điện, nước, điện thoại cố định; dịch vụ đào tạo, tập huấn, tổ chức hội nghị, hội thảo và các dịch vụ phi tư vấn khác;

-  Dịch vụ tư vấn bao gồm: Tư vấn lựa chọn công nghệ, tư vấn để lập, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu và các dịch vụ tư vấn khác trong mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị;

- Bản quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ (nếu có);

-  Các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn khác được mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

# V. NỘI DUNG

1. Phân cấp trách nhiệm quản lý tài sản

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng được ủy quyền: Chịu trách nhiệm chung, ký duyệt các hồ sơ do các đơn vị đề xuất và các hồ sơ theo qui định hiện hành, đôn đốc các đơn vị tổ chức quản lý và sử dụng tài sản đúng mục đích và có hiệu quả.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: tham mưu cho Ban Giám hiệu về hạch toán tài sản theo qui định hiện hành; thẩm định dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ.

- Đơn vị quản lý cấp I

+ Phòng Quản trị - Thiết bị: Là đơn vị chủ trì tham mưu cho Ban Giám hiệu về xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ (mua sắm, nhượng bán, điều chuyển, thanh lý, hủy tài sản,…); tổ chức nhập, xuất, bàn giao tài sản theo qui định, mở sổ, mở thẻ tài sản, kiểm kê định kỳ theo qui định của Nhà nước; Trực tiếp thực hiện quản lý công tác mua sắm, sửa chữa tài sản, công cụ dụng cụ (trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm, …) và các dịch vụ liên quan đến cơ sở vật chất của toàn trường.

+ Phòng Tổ chức - Hành chính: Thực hiện quản lý, mua sắm vật tư phục vụ công tác quản lý, điều hành của Ban Giám hiệu và công tác văn phòng của phòng; Mua sắm văn phòng phẩm (không bao gồm các loại tài sản, CCDC) phục vụ công tác quản lý, điều hành của nhà trường và các dịch vụ khác (ngoài các dịch vụ liên quan đến cơ sở vật chất).

+ Các khoa: trực tiếp thực hiện quản lý, mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác dạy và học của đơn vị.

- Đơn vị quản lý cấp II (thuộc các đơn vị trong trường).

- Quản lý, sử dụng tài sản được nhà trường giao theo qui định.

- Đề xuất nhu cầu lên đơn vị cấp I.

3. Thủ tục quy trình

3.1. Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên:

- Phòng Kế hoạch Tài chính hướng dẫn các đơn vị được phân công  thực hiện theo Luật Đấu thầu.

- Hồ sơ gửi kế toán thanh toán: Tổng hợp đề xuất được phê duyệt, Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Biên bản thương thảo, Hợp đồng, Bảng xác định khối lượng công việc, Biên bản nghiệm thu, Biên bản thanh lý, hóa đơn tài chính, Đề nghị thanh toán.

3.2. Mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy photo, máy fax, máy scan):

| Lưu đồ các bước công việc | Công việc thực hiện | Chuẩn chất lượng | Người chịu trách nhiệm | Hồ sơ liên quan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đề xuất | - Các đơn vị có nhu cầu mua sắm, gửi danh mục mua sắm về phòng QT-TB Trước ngày 30/11, theo đúng mẫu phiếu đề xuất và dự toán kinh phí đã được phê duyệt. - Phòng QT-TB tổng hợp, Đề xuất mua sắm năm sau gửi về phòng KHTC Trước ngày 15/12 hàng năm, theo đúng mẫu phiếu đề xuất và dự toán kinh phí đã được phê duyệt |  | - Trưởng Các đơn vị trực thuộc - Trưởng phòng QT-TB - Trưởng Đơn vị có liên quan đến công tác chuyên môn (nếu có) | - Đề xuất |
| Khảo sát Phê duyệt | - Khảo sát nhu cầu: Khảo sát, xác định nhu cầu thực tế, lập báo cáo trình Hiệu trưởng phê duyệt. Trước 30/12 hàng năm - Phê duyệt nhu cầu mua sắm | -Theo dự toán kinh phí đã được phê duyệt | - Phòng QT-TB, P.KH-TC, Các đơn vị liên quan - Hiệu trưởng | - Báo cáo khảo sát. - Tổng hợp đề xuất được phê duyệt |
| Thực hiện | - Thực hiện mua sắm tập trung theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên có thẩm quyền: Đăng ký danh sách mua sắm, Ký hợp đồng, Giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện của đơn vị cung ứng. | - Hồ sơ mua sắm theo quy định hiện hành | - Trưởng ĐVQL cấp II (phối hợp); Phòng QTTB (chủ trì) - Hiệu trưởng | - Danh sách đăng kí mua sắm - Hợp đồng mua sắm |
| Nghiệm thu | - Nghiệm thu chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày hoàn thành. |  | - ĐVQL cấp II - Phòng QTTB - Phòng KH-TC | - Bảng xác định khối lượng công việc, BB nghiệm thu, |
| Thanh toán hợp đồng | - Thanh toán Hợp đồng Trong 07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán (hồ sơ thanh toán theo định hiện hành) |  | Hiệu trưởng, Kế toán thanh toán, Kế toán trưởng | - Giấy đề nghị thanh toán, Bảng xác định khối lượng công việc, BB nghiệm thu, Hóa đơn tài chính, Biên bản thanh lý |
| Lưu hồ sơ | - Lưu Hồ sơ |  | P. KHTC | Các hồ sơ liên quan |

3.3. Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ có giá trị đến dưới 100 triệu đồng

| Lưu đồ các bước công việc | Công việc thực hiện | Chuẩn chất lượng | Người chịu trách nhiệm | Hồ sơ liên quan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đề xuất | - Lập phiếu phản ánh đề xuất | - Đảm bảo theo phân bổ dự toán, kế hoạch đã được phê duyệt | - Trưởng đơn vị có nhu cầu | Phiếu Đề xuất |
|  | - Khảo sát nhu cầu sửa chữa, mua sắm chậm nhất 02 ngày sau khi nhận được đề xuất. (Trừ các công việc phải thực hiện theo quy định của nhà nước, các công việc mang tính chất thường xuyên, định kỳ; Các công việc thực hiện theo dự trù kinh phí theo Kế hoạch đã được phê duyệt) |  | - Đơn vị đề xuất, P. KHTC, Trưởng ĐVQL cấp I | Biên bản khảo sát |
|  | - Tổng hợp đề xuất mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, chậm nhất 03 ngày sau khi hoàn thành khảo sát. | - Đảm bảo theo phân bổ dự toán, kế hoạch đã được phê duyệt | - Trưởng ĐVQL cấp I | -Tổng hợp đề xuất mẫu số 01 (đã được phân bổ tài chính) -Tổng hợp đề xuất mẫu số 02 (chưa được phân bổ tài chính) |
| Phê duyệt | - Phê duyệt đề xuất: Chậm nhất 01 ngày sau khi nhận được tổng hợp đề xuất |  | - Hiệu trưởng - Trưởng Phòng KH-TC | - Tổng hợp đề xuất được phê duyệt. |
| Khảo sát, thẩm định giá gói thầu | - Xác định Giá gói thầu chậm nhất 03 ngày sau khi được phê duyệt mua sắm. |  | - ĐVQL cấp I | Lấy nhiều hơn 01 báo giá; giá gói thầu là giá trung bình của các báo giá. |
| Lập và trình thẩm định KHLCNT Phê duyệt Dự toán và KHLCNT | - Lập Kế hoạch LCNT Chậm nhất 03 ngày kể từ ngày nhận báo giá | Đảm bảo theo quy định | - ĐVQL cấp I | Tờ trình phê duyệt Kế hoạch LCNT |
|  | - Báo cáo Kết quả thẩm định Kế hoạch LCNT Chậm nhất 03 ngày kể từ ngày nhận Tờ trình Kế hoạch LCNT. | Đảm bảo theo quy định | - P. KHTC | - Báo cáo thẩm định Kế hoạch LCNT |
|  | - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chậm nhất 03 ngày sau khi ban hành báo cáo thẩm định. | Đảm bảo theo quy định | - Hiệu trưởng | - QĐ phê duyệt Kế hoạch LCNT |
|  | (Áp dụng cho Các nội dung từ 50 triệu trở lên) |  |  |  |
| Lựa chọn đơn vị cung ứng, tổ chức thực hiện | Lựa chọn đơn vị cung ứng: - Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu (Nhà thầu phải có tên trên Hệ thống đấu thầu Quốc gia) (Áp dụng cho Các nội dung từ 50 triệu trở lên) - Họp thẩm định lựa chọn nhà cung cấp (Các nội dung chi từ 10 triệu trở lên). - Hoàn thiện hợp đồng; - Trình, phê duyệt kết quả chỉ định thầu; (Các nội dung từ 50 triệu trở lên) - Ký hợp đồng cung ứng (Các gói thầu trên 50 triệu và các gói thầu dịch vụ mua sắm đặc thù trên 10 triệu có yêu cầu bảo hành). | Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phê duyệt kế hoạch LCNT (thời gian cụ thể theo phê duyệt tại Kế hoạch LCNT) | - ĐVQL cấp I - Hội đồng lựa chọn nhà cung cấp - ĐVQL cấp I - Hiệu trưởng - ĐVQL cấp I - Hiệu trưởng - P.KHTC - ĐVQL cấp I | - Công mời thực hiện hợp đồng, kèm dự thảo. - Biên bản thẩm định lựa chọn nhà cung cấp (kèm theo các báo giá của 03 đơn vị) - Biên bản hoàn thiện Hợp đồng - Quyết định chỉ định thầu - Hợp đồng |
| Nghiệm thu | - Giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện của đơn vị cung ứng. - Nghiệm thu chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày hoàn thành. | - Đảm bảo đúng thời gian quy định. | - P. KHTC, - ĐVQL cấp I; - Đơn vị đề xuất. | BB nghiệm thu, bảng xác định khối lượng công việc, Biên bản thanh lý, |
| Thanh toán hợp đồng | - Gửi Hồ sơ thanh toán (theo hồ sơ có liên quan) về P. KH-TC Chậm nhất 07 ngày sau khi hoàn thành - Hoàn thành thanh toán Chậm nhất 07 ngày sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định | - Đảm bảo đúng thời gian quy định. | - ĐVQL cấp I; - Hiệu trưởng, Kế toán thanh toán, Kế toán trưởng | - Tổng hợp đề xuất được phê duyệt, - QĐ phê duyệt Kế hoạch LCNT - Biên bản thẩm định lựa chọn nhà cung cấp, - Quyết định chỉ định - Hợp đồng - Bảng xác định khối lượng công việc, - Biên bản nghiệm thu, - Biên bản thanh lý, hóa đơn tài chính - Đề nghị thanh toán |
| Lưu hồ sơ | - Lưu Hồ sơ | Đảm bảo theo quy định | P. KHTC | Theo hồ sơ thanh toán Hợp đồng |
|  |  |  | ĐVQL cấp I | Toàn bộ Hồ sơ liên quan |

VI. BIỂU MẪU SỬ DỤNG

| ### TT | Tên biểu mẫu | Mã hóa | Thời gian lưu | Nơi lưu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phiếu Đề xuất | HS/8.5.1D/01/KHTC | 10 năm | ĐVQL cấp I; |
| 2 | Biên bản khảo sát | HS/8.5.1D/02/KHTC |  | ĐVQL cấp I; |
| 3 | Tổng hợp đề xuất | HS/8.5.1D/03/KHTC |  | ĐVQL cấp I ; Phòng KHTC |
| 4 | Biên bản thẩm định lựa chọn nhà cung cấp | HS/8.5.1D/04/KHTC |  |  |
| 5 | Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | HS/8.5.1D/05/KHTC |  |  |
| 6 | Báo cáo thẩm định Kế hoạch LCNT | HS/8.5.1D/06/KHTC |  |  |
| 7 | QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | HS/8.5.1D/07/KHTC |  |  |
| 8 | Quyết định chỉ định thầu | HS/8.5.1D/08/KHTC |  |  |
| 9 | Hợp đồng | HS/8.5.1D/09/KHTC |  |  |
| 10 | Biên bản Nghiệm thu | HS/8.5.1D/10/KHTC |  |  |
| 11 | Biên bản Thanh lý hợp đồng | HS/8.5.1D/11/KHTC |  |  |
| 12 | Bảng xác định khối lượng công việc | HS/8.5.1D/12/KHTC |  |  |
| 13 | Đề nghị thanh toán | HS/8.5.1D/13/KHTC |  |  |
| 14 | Công văn mời tham gia thực hiện gói thầu | HS/8.5.1D/14/KHTC |  | ĐVQL cấp I; |
| 15 | Biên bản hoàn thiện Hợp đồng | HS/8.5.1D/15/KHTC |  | ĐVQL cấp I; |